## Feuil1
Task ID | Task Name | Start Date | Duration | % Completion
1 | Analyse des besoins métier | 2025-09-21 | 5 | 1
2 | Cahier des charges | 2025-09-21 | 5 | 1
3 | Diagramme de Gantt du projet | 2025-09-21 | 5 | 1
4 | Mock Ups du tableau de bord | 2025-09-21 | 5 | 1
5 | Tableaux de bord | 2025-09-26 | 4 | 1
6 | Vidéo de formation | 2025-09-26 | 4 | 1
7 | Documentation de la vidéo | 2025-09-26 | 4 | 1
8 | Intégration de l'ensemble dans le portfolio | 2025-09-30 | 4 | 1
9 | Planification de la soutenance | 2025-09-30 | 4 | 1
10 | Soutenance Passée et Validée | 2025-10-04 | 1 | 0